## Лист1
Чтобы работать в этом файле, сделайте себе копию
Ответственный | Этапы проекта | Дата запуска | Сроки выполнения / дней | Задержка, перенос дедлайна | Дедлайн (дата окончания) | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10
Диджитал-директор Александров В. В. | Постановка SMART-цели таргетологу | 2022-11-25 | 1 | 0 | 2022-11-25 | bar: 2022-11-25
Таргетолог Петрова Т. Н., консультант: маркетолог Васнецова О. П. | Анализ ЦА, сегментация, разработка стратегии рекламной кампании | 2022-11-26 | 2 | 0 | 2022-11-27 | bar: 2022-11-26 to 2022-11-27
Таргетолог Петрова Т. Н. | Составление ТЗ на тексты и рекламные креативы | 2022-11-28 | 1 | 0 | 2022-11-28 | bar: 2022-11-28
Дизайнер Дидковская Л. М., копирайтер Баженова А. Ю. | Создание креативов, написание текстов и подзаголовков | 2022-11-29 | 3 | 0 | 2022-12-01 | bar: 2022-11-29 to 2022-12-01
Таргетолог Петрова Т. Н., консультант: редактор Урсу И. Н. | Проверка и компоновка рекламных материалов, формирование ссылок с UTM-метками для объявлений | 2022-12-01 | 3 | -1 | 2022-12-03 | bar: 2022-12-01 to 2022-12-03
Таргетолог Петрова Т. Н. | Запуск рекламной кампании | 2022-12-04 | 1 | 0 | 2022-12-04 | bar: 2022-12-04
Таргетолог Петрова Т. Н., аналитик Либкин П. Р. | Промежуточная отчетность, корректировки (если нужны) | 2022-12-05 | 1 | 0 | 2022-12-05 | bar: 2022-12-05
Таргетолог Петрова Т. Н., аналитик Либкин П. Р. | Окончание и отчетность по итогам РК | 2022-12-06 | 5 | 0 | 2022-12-10 | bar: 2022-12-06 to 2022-12-10
Formulas:
Дедлайн (дата окончания) = [Дата запуска]+[Сроки выполнения / дней]-1
Дата запуска = [Дедлайн (дата окончания), row above]+[Задержка, перенос дедлайна]+1